## 省级部门预算项目支出绩效自评表（军训补助）
2022年兰州资源环境职业技术大学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 省属院校学生军事训练补助经费
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州资源环境职业技术大学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145 | 145 |  | 45 |  | 10 |  | 31.03% |  | 3.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 145 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按标准完成2022级新生军训工作；分阶段完成军事理论课程的教授。 | [5 empty] | 受疫情影响，校园实行封闭管理，各项工作无法开展，未完成年度目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2022级学生军训1次 |  |  | 6800人 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未开展军事训练。
|  |  | 参加全国、全省军训培训 |  |  | 10次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响2022年上级单位未举办军训培训。
|  |  | 组织军士生军事拉练1次 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，士官生未开展军事拉练。
|  |  | 组织军事培训 |  |  | 10场 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办军事培训。
|  |  | 参观爱国主义图片展 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办爱国主义图片展。
|  | 质量指标 | 购买军训所需物资 |  |  | 5批 | 5 | 6 |  | 6 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
|  |  | 购买军训奖品 |  |  | 2040人 | 0 | 6 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
|  | 时效指标 | 高效完成军训工作 |  |  | 6800人 | 0 | 6 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
|  |  | 按时完成军事理论培训任务 |  |  | 6800人 | 0 | 7 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强学生身体素质 |  |  | 6800人 | 0 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
|  |  | 提升学生素养 |  |  | 6800人 | 0 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织军训工作汇报 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
|  |  | 组织军事理论考试 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，工作未开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 9.1
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（思政）
2022年兰州资源环境职业技术大学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 校园政治思想宣传工作经费
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州资源环境职业技术大学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 29.97 |  | 10 |  | 49.95% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 29.97 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过集体备课，邀请全省思政课名师、职教名师讲座等培训，举办思政课微课比赛等教研活动， 培养一只师德师风高尚、理想信念坚定、教学能力强的思政课教师队伍，起到引领示范作用。 2.完成全省教育系统意识形态工作专题培训，有力提升全省教育系统广大党员、干部做好宣传思想和意识形态工作的能力和水平。 3.完成学工队伍当年的培训任务；完成优秀辅导员选拔任务。 | [5 empty] | 完成了春秋季2次6场集体备课，全省线上参加中职数学课教师1865人次；完成全省中职学校线上调研1次，收到106个学校的问卷星问卷；举办全省思政课教师培训1次，共5天，共有53人参加。保障了中职思政课教师思想意识形态和党中央精神同向同行，提高授课水平、科研水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 思政课集体备课 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 全省思政课教师培训 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 教研活动 |  |  | 2 | 0 | 3 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办教研活动。
|  |  | 学工队伍培训2次 |  |  | 500人次 | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办学工队伍培训。
|  |  | 中职思政课调研活动 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 参加培训人数 |  |  | 400 | 292 | 3 |  | 2.19 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，部分培训未举办。
|  |  | 辅导员素质能力比赛2次 |  |  | 2 | 0 | 3 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办比赛。
|  | 质量指标 | 培养教师的思政素养 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3
|  |  | 同上一堂课 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  |  | 摸清全省中职思政课教学情况 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3
|  |  | 教学科研活动 |  |  | ≥95% | 0 | 3 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办教研活动。
|  |  | 提升全省教育系统党员、干部意识形态工作能力和水平 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 提升学工队伍素质 |  |  | 100% | 0 | 3 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办学工队伍培训
|  | 时效指标 | 项目计划完成率 |  |  | 100% | 42.86% | 3 |  | 1.29 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，部分计划未实施。
|  |  | 每学期1次 |  |  | 100% | 50% | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，比赛未实施。
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 42.86% | 3 |  | 1.29 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，部分计划未实施。
|  | 成本指标 | 预算控制执行率 |  |  | 98% | 49.95% | 3 |  | 3
|  |  | 成本可控情况 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 100% | 49.95% | 1 |  | 0.5 |  | 受疫情影响,部分计划未实施。
|  |  | 学工队伍整体素质提升 |  |  | 100% | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办学工队伍培训。
|  | 社会效益指标 | 对中职学校的影响力 |  |  | ≥95% | ≥95% | 1 |  | 1
|  |  | 中职思政课教师教学能力提升 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  |  | 中职思政课教学建设提升 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  |  | 业务能力提升 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 中职思政课教师、学生教学科研活动丰富 |  |  | ≥95% | 47.5% | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，校园实行封闭管理，未举办教研活动。
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 95% | 2 |  | 1.9 |  | 受疫情影响,部分计划未实施。
|  | 生态效益指标 | 项目实施对生态环境的影响 |  |  | 无影响 | 无影响 | 2 |  | 2
|  |  | 师生融洽度 |  |  | 98% | 98% | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 长效管理机制 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 提高中职思政课教学建设水平 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 形成长效机制 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 长效管理机制 |  |  | 101% | 101% | 2 |  | 2
|  |  | 招生报道率 |  |  | 97% | 94.85% | 2 |  | 1.96
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 培训教师满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3
|  |  | 学校满意度 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.13
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（修缮）
2022年兰州资源环境职业技术大学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 校园建设及维修维护项目
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州资源环境职业技术大学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.4 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成学生公寓维修维护及粉刷 | [5 empty] | 完成学生公寓维修维护及粉刷
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 |  |  | >=2 | 2 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 是否控制在预算范围之内 |  |  | 95% | 95% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对校园安全的反映 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 打造良好平安的育人环境 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（应征入伍）
2022年兰州资源环境职业技术大学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 大学生应征入伍补助经费
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州资源环境职业技术大学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.25 | 14.25 |  | 8.96 |  | 10 |  | 62.88% |  | 6.29
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.25 | 14.25 |  | 8.96 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记关于"加强和改进兵役工作"重要指示精神,进一步做好我院大学生征兵工作,鼓励大学生参军入伍,调动大学生参军入伍的积极性。 | [5 empty] | 项目完成了全年征兵任务，组织开展征兵宣传、国防教育等活动，在全校范围营造浓厚的征兵氛围，鼓励更多大学生参军入伍，调动了大学生参军入伍的积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全省高校大学生征集数量 |  |  | 180人 | 257人 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 征兵任务完成率 |  |  | 100% | 142.8% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 项目资金使用进度 |  |  | 100% | 62.88% | 12.5 |  | 7.86 |  | 资金使用缓慢；尽快使用资金。
|  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 100% | 62.88% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 100% | 62.88% | 7.5 |  | 4.72 |  | 资金使用缓慢；尽快使用资金。
|  | 社会效益指标 | 大学生参军入伍完成情况 |  |  | 100% | 142.8% | 7.5 |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 打造良好育人环境 |  |  | 100% | 142.8% | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 实现可持续征兵 |  |  | 可持续 | 可持续 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参军入伍大学生满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.87
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（职教专项）
2022年兰州资源环境职业技术大学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 职业教育专项（本级）
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州资源环境职业技术大学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7373 | 7373 |  | 7373 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7373 | 7373 |  | 7373 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.培养技能型人才20000余人；2.毕业生就业率达到90%以上；3.承担社会培训人次10000人次；4.完成新建扩建试验、实训室；5.进一步提升教师执教能力和执教水平；6.购置图书；7.完成校园信息化改造；8.加强思政教育建设；9.中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目 | [5 empty] | 通过线上线下等方式，组织学校教师参加暑期教师研修、职业院校教师素质提高计划、家职业教育智汇教育平台应用推广网络培训、非遗传承人研修培训、职业本科教育教学培训、双师型培训基地专题研修等培训项目共6次，培训内容包括教师师德师风、教学资源库及建设、精品在线开放课程建设、专业教学法能力提升、信息化能力提升、科研能力提升等，参加培训共21357人。采购设备579台套。围绕“双高计划”建设任务，着力打造应用气象技术和金属精密成型技术2个专业群。采购图书35000册。项目实施提高了管理能力 ，打造良好平安的育人环境，形成了长效管理机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训次数 |  |  | >=2 | 6 | 3 |  | 3
|  |  | 设备购置数量 |  |  | >=300 | 579 | 3 |  | 3
|  |  | 参加培训人数 |  |  | >=20000 | 21357 | 3 |  | 3
|  |  | 图书购置数量 |  |  | >=20000 | 35000 | 3 |  | 3
|  |  | 重点建设专业群 |  |  | >=2 | 2 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目验收率 |  |  | 100% | 88.89% | 3 |  | 2.67 |  | 由于疫情影响物流运输，图书尚未完成验收。
|  |  | 专利申请准确率 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 教学质量 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 课题成果提交及时性 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | >=95% | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 由于疫情影响物流运输，图书尚未完成验收。
|  |  | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 设备购置安装到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 是否控制在预算范围之内 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 成本管理 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 职业学校毕业生就业率 |  |  | >=95% | 98.51% | 3 |  | 3
|  |  | 管理能力提升情况 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 社会服务效益 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 打造良好平安的育人环境 |  |  | 95% | 95% | 4 |  | 4
|  |  | 绿化覆盖率 |  |  | >=70% | 70% | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 信息共享性 |  |  | >=98% | 98% | 3 |  | 3
|  |  | 档案管理机制完善性 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 职工满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.37
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省对市县转移支付绩效自评结果汇总表 (hidden)
2022年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） | [6 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 中央补助 | 省级安排 | 市县安排 | 其他资金
1 | 转移支付1
2 | 转移支付2
3 | 转移支付3
……
合计

## 省对市县转移支付绩效自评表 (hidden)
2022年度省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称
省级主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。